**Измена Програма одржавања на транспортном гасоводном систему „Транспортгас Србија“ за 2024. Годину број 1**

Планом за 2024. годину „Транспортгас Србија“ нису предвиђени радови на техничком одржавању система за транспорт природног гаса која могу ограничити транспорт природног гаса кроз систем.

На основу обавештења Власника транспорног система ЈП Сбијагас од 12.04.2024. године планирани су радови замене секционих вентила са акуаторима наведени у табели.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона затварања | Место извођења радова  | Улазна тачка | Излазна тачка  | Купац / Трговац | Датумпочеткарадова | Датумзавршеткарадова | Преосталикапацитет(м3/час) | Преосталикапацитет(%) | НАПОМЕНА |
| Зона 2 | Гасовод МГ-03Блок вентил Бачка странаОЧС МГ-03 Мокрин југ | Гасовод МГ-03Сента – Мокрин југ | ГМРС СентаГМРС Чока | „ЈП Србијагас“ | 28.05.2024 | 30.05.2024. | 0 | 0% | Замена-исецање 5 (пет) вентила са заменом актуаторана гасоводу МГ -03. За време трајања радова долази допотпуног прекида транспорта гасакроз наведене деоницу. БВ Бачка страна -кратка веза блок вентил МОВ-04 и РГ-03-02 са Ø4ʺ; санирати оштећење гасовода МГ-03 0+837м |
| Зона 3 | ГРЧ Мокрин Југ (ПС О3) | Гасовод МГ-03Сента – Мокрин југ | ГМРС Мокрин | „ЈП Србијагас“ | 03.06.2024 | 05.06.2024 | 0 | 0% | Замена-исецање 3 (три) вентила са заменом актуаторана ГРЧ Мокрин Југ. За време трајања радова долази доделимичног прекида транспорта гасакроз чвориште. ГРЧ МК југ -на ПВ-01 заменити славину бр.35 6" 600лб прирубничка (неисправна).Производнја СОС Мокрин југ се преусмерава на РГ-03-03 |
| Зона 6 | ГРЧ ЕлемирГасовод ДГ -01 -05деоница СГС Б. Двор-ГРЧ Елем.  | СГС Банатски Двор(Гасовод ДГ -01 -05,деоница СГС Банат. Двор-ГРЧ Елемир)  |  |  „НИС“ „Гаспром“ | 14.06.2024.   | 15.06.2024. | 0 | 0% | Замена-исецање 3 (три) вентила са заменом актуатора.Радове изводити за време трајања радова ремонта РГ Елемир.Производњу са гасних поља Северни Банат преусмерити из МГ 01 у МГ 03. За време трајања радова долази до потпуног прекида транспорта гасакроз МГ 01, деоница до ГРЧ Елемир и деоница ГРЧ Елемир-ГРЧ Клек. За време трајања радова долази до потпуног прекида транспорта гаса кроз ДГ 01-05, деоница СГС Б. Двор – ГРЧ Елемир. Зауставља се рад СГС Русанда и СГС Српска Црња (по захтеву НИС-а)Без прекида снабдевања крајњих купаца.Прекида се испорука са СГС Банатски Двор.Празни се гасовод ДГ 01-05. |
| Зона 7 | ГРЧ ЕлемирГасовод ПВ -01, деоница ОГС Кик. – ГРЧ ЕлемирГасовод МГ-02,деоница СГС Бегеј. -ГРЧ Елемир Гасовод ДГ 02-01, деоница СГС Међа-СГС Бегејци | СГС ИтебејСГС Међа(ПВ 01)(МГ 02)(ДГ 02-01) | ГМРС ГаладГМРС БашаидГМРС Нови БечејГМРС Полет керамикаГМРС МеленциГМРС ЕлемирЕнергетика РГЕ | ЈП „Србијагас“„Комуналац“ Н. Бечеј„НИС Гаспром“ „Полет керамика“ | 15.06.2024.   | 16.06.2024. | 0 | 0% | Замена-исецање 3 (три) вентила са заменом актуатора.Радове изводити за време трајања радова ремонта РГ Елемир.Производњу са гасних поља Северни Банат преусмерити из МГ 01 у МГ 03. За време трајања радова долази до потпуног прекида транспорта гасакроз МГ 01, деоница од Мокрина до Елемира и деоница ГРЧ Елемир-ГРЧ Клек. За време трајања радова долази до потпуног прекида транспорта гаса кроз МГ 02, деоница Бегејци-ГРЧ Елемир и кроз ПВ 01, деоница ОГС Кикинда – ГРЧ Елемир.Зауставља се рад СГС Русанда и СГС Српска Црња.Прекида се снабдевање следећих објеката Транспорта:ГМРС Меленци, ГМРС Елемир, ГМРС Банатски Двор, Енергетика РГЕ, ГМРС Галад, ГМРС Нови Бечеј и ГМРС Башаид.Прекида испоруке са СГС Бегејци и СГС Међа.Празни се гасовод МГ 02, деоница Бегејци-ГРЧ Елемир и гасовод ПВ 01, деоница ОГС Кикинда – ГРЧ Елемир. |
| Зона 8 | Гасовод МГ-04ГРЧ Сента (ст. 00+000)ГРЧ Бечеј (ст. 30+030)ГРЧ Госпођинци (ст. 59+194) | Гасовод МГ-04/I, Сента-Госпођинци | ГМРС АдаГМРС Бачко Петрово СелоГМРС КарбодиоксидГМРС БечејГМРС Бачко ГрадиштеГМРС Чуруг | ЈП Србијагас„Линде“ | 27.08.2024. | 30.08.2024. | 0 | 0% | Замена-исецање 15 (петнест) вентила са заменом актуаторана гасоводу МГ -04. За време трајања радова долази допотпуног прекида транспорте гасакроз деоницу. **Током радова планирана је израда обилазног вода на објекту.**1. ГРЧ Сента
 |
| Зона 9 | Гасовод МГ-04/2ГРЧ ГоспођинциБлок станица Аркањ (ст. 80+300)Блок станица Бешка (ст. 80+800)ГРЧ Батајница | Гасовод МГ-04/II, Госпођинци-Батајница | ГМРС БудисаваГМРС ТЕ-ТО Нови СадГМРС ШајкашГМРС ВиловоГМРС БешкаГМРС ПазоваГМРС Бановци | ЈП Србијагас„Панонске ТЕ ТО“  | 11.09.2024. | 14.09.2024. | 0 | 0% | Замена-исецање 20 (двадесет) вентила са заменом актуаторана гасоводу МГ-04/II. За време трајања радова долази допотпуног прекида транспорте гасакроз деоницу. Неопходно је израдити обилазни вод на ГРЧ Госпођинци и ГРЧ Батајница.Неопходна реконтрукција ГРЧ Батајница. |
| Зона 10 | Гасовод МГ-02/1ГРЧ Госпођинци  | Деоница гасовода МГ-02/I Госпођинци-БВ Тиса (десна обала) | ГМРС ГоспођинциГМРС ЖабаљГМРС Шећерана Жабаљ | ЈП Србијагас„Хеленик шугар“ | 18.09.2024. | 21.09.2024. | 0 | 0% | Замена-исецање 4 (четири) вентила са заменом актуаторана гасоводу МГ-02/1. За време трајања радова долази допотпуног прекида транспорта гасакроз деоницу. |
| Зона 11 | Гасовод РГ-04-15ГРЧ Госпођинци (ст. 00+000) | Гасовод РГ-04-15, деоница ГРЧ Госпођинци-БВ Србобран | ГМРС ТемеринГМРС СрбобранГМРС Пионир Србобран | ЈП Србијагас„Пионир“ | 25.09.2024. | 28.09.2024. | 0 | 0% | Замена-исецање 4 (четири) вентила са заменом актуаторана ГРЧ Госпођинци. За време трајања радова долази допотпуног прекида транспорта гасакроз деоницу. Без гаса сигурно остају наведене излазне тачке. У зависности од потрошње у блокираној деоници БВ Србобран (Ст. 26+512)-ГМРС Сомбор (Ст.84+292) без гаса могу да остану и: ГМРС Бачко Добро Поље, ГМРСВрбас, ГМРС Кула, ГМРС Оџаци, ГМРС Руски Крстур, ГМРС Црвенка, ГМРС Сивац, ГМРС Апатин, ГМРС Кљајићево и ГМРС Сомбор |
| Зона 14 | Гасовод РГ-05-04ГРЧ БатајницаОЧС РГ-05-04 (Ст. 00+000)БВ Шепак Р. Српска лева обала Дрине (ст. 115+437) | Гасовод РГ-05-04 | ГМРС Лук ЛозницаГМРС ЛешницаГМРС ДуваништеГМРС Шабац 1ГМРС Шабац 2 | ЈП СрбијагасГаспром“  | 07.08.2024. | 08.08.2024. | 0 | 0% | Замена-исецање 10 (десет) вентила са заменом актуаторана гасоводу РГ-05-04. За време трајања радова долази допотпуног прекида транспорте гасакроз деоницу.  |
| Зона 15 | Гасовод РГ-04-07ГРЧ БатајницаОЧС РГ-04-07 (Ст. 00+000)ГРЧ ПанчевоПЧС РГ-04-07 (Ст. 38+678) | Гасовод РГ-04-07Батајница-ПанчевоГМС3 Панчево(Гасовод ГМС3-ГРЧ Панчево) | ГМРС ПКБ (Крњача)ГМРС Пан ЛедиГМРС ФлотГМРС Бедем превоз | „Ал дахра“„Пан Леди“„Бедем превоз“„Србијагас“ | 15.07.2024.  | 18.07.2024. | 0 | 0% | Замена-исецање 7 (седам) вентила са заменом актуаторана гасоводу РГ-04-07. За време трајања радова долази допотпуног прекида транспорта гаса кроз цели гасовод РГ-04-07. Прекид снабдевања крајњих купаца трајаће 96 часова. **Услов: да је затворен МОВ на ГРЧ Батајница бр. 49.**Резервни МОВ (бр. 9 на шеми) са Блок вентила „Десна обала Дунава“ се пребацује (уграђује) на улаз у ГРЧ Панчево. У истом термину се уграђује „Т“ комад на улазу у ГРЧ Панчево (спајање гасовода РГ-04-07 са гасоводом „МС3-ГРЧ ПА“ (прикључни гасовод ка „Турском току“). Радове на уградњи „Т“ комада изводи ЈП Србијагас. |
| Зона 17 | Гасовод МГ-07ГРЧ Хоргош (Ст 0+000)ГРЧ Бечеј (Ст. 61+298) | Производња СГС Мартонош запад,Гасовод МГ-07, Хоргош-Бечеј |  | „НИС Гаспром“ | 09.10.202.4 | 12.10.2024. | 0 | 0% | Замена-исецање 7 (седам) вентила са заменом актуаторана гасоводу МГ -07. За време трајања радова долази допотпуног прекида транспорте гасакроз деоницу. Остали се снабдевају преко гасовода МГ-06 и МГ-04  |